## Planilha1
Cronograma Projeto Integrador de Redes e Infra
Sprint | Tarefa | Aluno responsável | Data inicío | Data conclusão
1 | 1 Equipe e tema | Todos | 5/8/2024 | 2024-08-14
1 | 1.1 Formação da equipe | Todos | 5/8/2024 | 2024-08-06
1 | 1.2 Escolha do Tema | Todos | 2024-08-05 | 2024-04-10
1 | 1.3 Escolha das metodologias/ferramentas que serão utilizadas | Todos | 2024-08-10 | 2024-08-14
1 | 1.4 Entrega 1 - Equipe e tema | Todos | 2024-08-05 | 2024-08-14
2 | 2 Git - Projeto com Cronograma e Escopo | Todos | 2024-08-13 | 2024-08-28
2 | 2.1 Criar um repositório Git | Daniel Lucas | 2024-08-13 | 2024-08-24
2 | 2.2 Cronograma com planejamento das sprints | Iago | 2024-08-14 | 2024-08-24
2 | 2.3 Mapa de tecnologia | Erick | 2024-08-20 | 2024-08-26
2 | 2.4 Matriz de habilidades | Todos | 2024-08-20 | 2024-08-26
2 | 2.5 Entrega 2 - Git - Projeto com Cronograma e Escopo | Todos | 2024-08-13 | 2024-08-28
3 | 3 (Mvp e mockup): Vídeo de apresentação | Todos | 2024-08-26 | 2024-09-18
3 | 3.2 MVP | Todos | 2024-08-26 | 2024-09-08
3 | 3.2.1 Visão do produto | Todos | 2024-08-26 | 2024-09-08
3 | 3.2.2 É não É/Faz não Faz | Todos | 2024-08-26 | 2024-09-08
3 | 3.2.3 Objetivo | Todos | 2024-08-26 | 2024-09-08
3 | 3.2.4 Personas | Todos | 2024-08-26 | 2024-09-08
3 | 3.2.5 Personas x Objetivo | Todos | 2024-08-26 | 2024-09-08
3 | 3.2.6 Concordânciade negócio x certeza técnica | Todos | 2024-08-26 | 2024-09-08
3 | 3.2.7 Nível de esforço x valor de negócio | Todos | 2024-08-26 | 2024-09-08
3 | 3.2.8 Jornada | Todos | 2024-08-26 | 2024-09-08
3 | 3.2.9 Ondas | Todos | 2024-08-26 | 2024-09-08
3 | 3.3 Wireframe | Vinicius | 2024-09-01 | 2024-09-06
3 | 3.4 Identidade visual | Vinicius | 2024-09-05 | 2024-09-07
3 | 3.5 Protóripo alta fidelidade(Mockup) | Vinicius | 2024-09-06 | 2024-09-18
3 | 3.6 Entrega 3 MVP e Mockup | Todos | 2024-08-26 | 2024-09-18
4 | 4 Banco de dados | Todos | 2024-09-18 | 2024-09-30
4 | 4.1 Desenvolvimento do Diagrama de Entidade de Relacionamentos(DER) | Erick e Iago | 2024-09-18 | 2024-09-20
4 | 4.2 Desenvolvimento do Modelo de Entidade de Relacionamentos(MER) | Erick e Iago | 20/09/2024 | 2024-09-26
4 | 4.3 Criação do Banco de dados | Erick e Iago | 2024-09-26 | 2024-09-28
5 | 5 Front-End | Daniel Lucas e Vinicius | 2024-09-18 | 2024-10-18
5 | 5.1 Desenvolvimento das telas | Daniel Lucas e Vinicius | 2024-09-18 | 2024-10-10
5 | 5.2 Responsividade das telas | Daniel Lucas | 2024-09-18 | 2024-10-10
5 | 5.3 Funcionalidades e serviços para consumo da API | Daniel Lucas | 2024-10-10 | 2024-10-18
6 | 6 Back-End | Erick e Iago | 2024-09-28 | 2024-10-25
6 | 6.1 Desenvolvimento da API | Erick e Iago | 2024-09-28 | 2024-10-25
6 | 6.1.1 Métodos PUT | Erick e Iago | 2024-09-28 | 2024-10-25
6 | 6.1.2 Métodos POST | Erick e Iago | 2024-09-28 | 2024-10-25
6 | 6.1.3 Métodos DELETE | Erick e Iago | 2024-09-28 | 2024-10-25
6 | 6.1.4 Serviços Minio | Iago | 2024-09-28 | 2024-10-25
6 | 6.1.5 Serviços E-mail | Erick | 2024-09-28 | 2024-10-25
6 | 6.2 Conectar o Front-end com a API | Todos | 2024-10-19 | 2024-10-28
7 | 7 Testes | Todos | 2024-10-29 | 2024-11-16
7 | 7.1 Testes e correções de Bug | Todos | 2024-10-29 | 2024-11-15
7 | 7.2 Deploy | Iago | 2024-11-15 | 2024-11-16
8 | 8 Entrega Final | Todos |  | 2024-11-18
8 | 8.1 Conclusão e envio do certificado da Escola de inovadores CPS | Todos |  | 2024-11-18
8 | 8.2 Entrega do video apresentação do projeto e demonstração | Todos |  | 2024-11-18